Муниципальное образовательное учреждение

cредняя общеобразовательная школа № 3 г. Канска

Утверждена

приказом директора МОУ СОШ №3

___________Н.В. Мельникова

от_________ 2011года

Проект создания

Ресурсно-информационного центра

Разработано: Мясоедовой В.П.,

зав. библиотекой МОУ СОШ №3

г, Канска

Мозолевской Т.В., библиотекарем

Канск, 2010

В современном информационном мире на смену принципу «Образование на всю жизнь» пришел принцип «Образование в течение всей жизни». Невозможно предугадать, какие знания потребуются нашему пользователю  завтра.  Поэтому,  главное требование педагогической науки сегодня – научить  учиться, а не давать готовый набор знаний. Развитие этих навыков необходимо для того, чтобы пользователь в дальнейшем сам мог ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно повышать свой образовательный уровень.

Задачи школьной библиотеки:

Предоставление необходимой информационной поддержки педагогам, обеспечение перехода учителей к более индивидуальным и активным методам обучения, предоставление им возможности использовать новые ресурсы.

Обеспечение доступности качественных информационных услуг для каждого учащегося.

Но отсутствие единого информационно-библиографического  пространства препятствует выполнению данных задач.

Нужна технически переоснащенная библиотека, насыщенная  современными информационно-компьютерными технологиями (ИКТ).

Помочь в этом  может объединение библиотеки, методического кабинета, медиакласса в Ресурсно-информационный центр (далее РИЦ) и создание единой информационно-поисковой системы.

В 2011 г. запланировано открытие РИЦ, как структурного подразделения школы, которое будет участвовать в образовательном процессе в целях обеспечения прав участников образовательного процесса на бесплатное пользование информационными ресурсами.

РИЦ будет выполнять следующие функции:

- Учебного центра - возможность проводить уроки (малыми группами), и готовиться к занятиям и учителям и учащимся, участвовать в дистанционных олимпиадах, телекоммуникационных конференциях, проектах, различных конкурсах, заниматься самообразованием.

- Информационного центра – быстрый поиск информации, здесь будут собраны все электронные ресурсы школы, в том числе и ресурсы, созданные учителями школы;

- Телекоммуникационного центра, на базе которого будет существовать и постоянно обновляться сайт школы и РИЦ.

Структура

Ресурсно-информационного центра

| Основание для разработки проекта |
| --- |
|  | Письмо Министерства образования РФ «О создании медиацентров ОУ»от 04.01.95 , №5/11 Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 гг.) »» от 28.08.2001, № 630 Письмо Министерства образования РФ «Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в ОУ» от 13.08.2002 , № 01- 51 — 088 ин. Устав МОУ СОШ № 3 Программа информатизации МОУ СОШ № 3 г.Канска на 2010- 2011 уч. год Программа информатизации МОУ СОШ № 3 г.Канска на 2011- 2013 уч. год |
| Заказчики проекта |
|  | Министерство Образования и Науки РФ и Красноярского края МКУ «Управление образования администрации г. Канска» Участники образовательного процесса МОУ СОШ №3 г.Канска |
| Разработчики проекта |
|  | Мясоедова В. П., заведующая библиотекой Мозолевская Т.В., библиотекарь Николаев М.М., системный администратор |
| Исполнители проекта |
|  | Творческая группа: Мельникова Н.В., директор МОУ СОШ №3 Пиминова Т.А., зам. директора по УВР Бондарчук Н.С., зам. директора по УВР Зарубицкая Т.Ю., зам. директора по ВР Сокол Е.М., зам. директора по научно-методической работе Останин Ю.А., зам. директора по АХЧ Мясоедова В.П., зав. библиотекой Мозолевская Т.В., библиотекарь Николаев М.М., системный администратор Позднякова И.Н. , член Управляющего Совета МОУ СОШ №3 Толстова Э.А., член Управляющего Совета МОУ СОШ №3 |
| Цель проекта |
|  | Эффективное удовлетворение информационно –библиографических потребностей пользователей через возможность свободного и быстрого доступа к информации в едином информационном пространстве МОУ СОШ № 3 |
| Задачи проекта |
|  | Обеспечение эффективного информационного сопровождения педагогов и учащихся школы с целью повышения качества образования. Обеспечение доступа к мировым ресурсам путем подключения к сети Интернет. Создание единой информационно-поисковой системы на базе « Mark-SQL». Формирование навыков независимого пользователя путем освоения информационной грамотности. Создание комфортной среды РИЦ. Создание нормативно-правовой базы РИЦ: Положения о РИЦ , Правил пользования РИЦ. Корректировка функциональных обязанностей сотрудников РИЦ. Разработка сметы перспективного обеспечения РИЦ. Разработка тезауруса для пользователей. |
| Сроки и этапы реализации проекта |
| I этап (сентябрь - декабрь 2010 г.) |
| Сроки | Наименование мероприятий | Ответственные |
| Сентябрь 2010 г . | Изучить нормативные документы МОиН РФ, Красноярского края, изучить опыт по созданию РИЦ в образовательных учреждениях. | Мясоедова В. П. Мозолевская Т.В. Николаев М.М. |
| Октябрь 2010 г. | Проанализировать и оценить современное состояние библиотеки, методического кабинета, медиакласса, с целью заполнения дефектной ведомости (Ревизия имеющихся помещений, мебели, ТСО. Ревизия информационно-методических ресурсов) Разработка нормативно-правовой базы: Положения о РИЦ, Правила пользования РИЦ Разработка должностных обязанностей сотрудников РИЦ Создание сметы по краевым субвенциям Привлечение спонсорских средств Заключение договоров | Мясоедова В. П. Мозолевская Т.В. Николаев М.М. Сокол Е.М. Мельникова Н.В. Останин Ю.А., Мясоедова В. П. |
| Ноябрь — декабрь 2010 г. | Разработка проекта РИЦ. Обсуждение проекта на планерке при директоре. Предъявление и утверждение проекта педагогическому сообществу школы. Согласование проекта с Управляющим Советом школы. | Мельникова Н.В. Мясоедова В. П. Мозолевская Т.В. Николаев М.М. |
| Октябрь 2010 г. | Подключение библиотеки к ресурсам библиотек СФУ, Краевой научной библиотеки и их использование. | Николаев М.М. Мясоедова В. П. |
| 2010 г. | Проведение мероприятий, способствующих формированию информационной грамотности педагогических работников: Семинар-практикум: «Ресурсы библиотек СФУ, Краевой научной библиотеки» Выставки-просмотры имеющихся ресурсов РИЦ Информационные обзоры образовательных ресурсов Интернет | Николаев М.М. Мясоедова В. П. |
| 2010 г. | Продолжить работу по заполнению библиотечной базы данных в программном продукте « Mark-SQL» Создание и пополнение банка данных о передовом педагогическом опыте, базы данных программно-методических материалов | Мясоедова В. П. Мозолевская Т.В. Сокол Е.М. |
| II этап (2011 г. ) |
| Организационные мероприятия: |
| Июнь — июль 2011 г. | Создание комфортной среды РИЦ: - произвести ремонт в выделенных под РИЦ помещениях. Установить жалюзи в помещении библиотеки, оформить стенды, выставки. Озеленить аудитории; | Мясоедова В. П. Мозолевская Т.В. Сокол Е.М. Останин Ю.А. |
| Апрель — декабрь 2011 г. | - оснастить специализированной мебелью выделенные помещения; | Останин Ю.А. |
| Апрель — декабрь 2011 г. | - оснастить помещения современными техническими средствами обучения; | Останин Ю.А. |
| Апрель — август 2011 г. | - подключить компьютеры РИЦ к локальной сети и сети Интернет. | Н Николаев М.М. |
| 2011 г. | Участие в конкурсах, грантах | М Мясоедова В. П. Мозолевская Т.В. Сокол Е.М. Н Николаев М.М. |
| Кадровые мероприятия: |
| Январь 2011 г. | 1.Разработать и утвердить штат сотрудников РИЦ: руководитель РИЦ — 13-15 разряд, библиотекарь — 11-12 разряд, заместитель директора по научно-методической работе — 14-15 разряд, системный администратор (медиаспециалист, координатор видео и телекоммуникационных проектов) - 12-14 разряд. 2. Корректировка должностных инструкций. 3. Внесение дополнений в Положение о надбавках и доплатах сотрудникам РИЦ. | Мельникова Н.В. Мясоедова В. П. |
| Октябрь-ноябрь 2011 г. | Обучить сотрудников РИЦ работе в программе «Mark-SQL». | М Мясоедова В. П. |
| Методические мероприятия: |
| Февраль — март 2011 г. | Продолжить формирование нормативно-правовой базы РИЦ: - Положение о сайте РИЦ | М Мясоедова В. П. Н Николаев М.М. |
| 2011 г. | Продолжить работу по наполнению сайта РИЦ. | М Мясоедова В. П. Н Николаев М.М. Мозолевская Т.В. |
| 2011 г. | Проведение мероприятий, способствующих формированию информационной грамотности педагогических работников: Семинар-практикум: «Работа в программе Mark-SQL» Выставки-просмотры, виртуальные выставки имеющихся ресурсов РИЦ Информационные обзоры образовательных ресурсов Интернет | М Мясоедова В. П. Н Николаев М.М. Мозолевская Т.В. Сокол Е.М. |
| Август 2011 г. | Корректировка и утверждение плана «Основы информационной грамотности: 1 -11 кл.» | Мельникова Н.В. Пиминова Т.А. Бондарчук Н.С. Зарубицкая Т.Ю. Мясоедова В. П. |
| Октябрь - ноябрь 2011 г. | Организация родительских собраний по теме «Ресурсно-информационный центр». | Зарубицкая Т.Ю. Мясоедова В. П. Классные руководители |
| 2011 г. | Продолжить работу по заполнению баз данных в программном продукте « Mark-SQL». | Мясоедова В. П. Мозолевская Т.В. Сокол Е.М. |
| III этап (2012 г.) |  |
| Методические мероприятия: |  |
| 2012 г. | Анализ выполнения планов (составление дефектной ведомости). | М Мясоедова В. П. |
| 2012 г. | Продолжить формирование единого фонда, объединяющего специализированные подфонды печатной продукции, видео- и медиаматериалов, библиотечно-библиографические, методические ресурсы МОУ СОШ №3. | М Мясоедова В. П. Сокол Е.М. |
| 2012 г. | Выпуск библиографической продукции (на бумажных и электронных носителях информации): рекомендательные указатели литературы, дайджесты, информационные экспресс-листовки и др. | Мясоедова В. П. Мозолевская Т.В. Сокол Е.М. Николаев М.М. |
| 2012 г. | Продолжить работу по заполнению баз данных в программном продукте « Mark-SQL». | Мясоедова В. П. Мозолевская Т.В. Сокол Е.М. |
| 2012 г. | Организация и проведение сетевых уроков с применением интерактивной доски, авторских медиауроков. | С Сокол Е.М. Николаев М.М. |
| Результаты внедрения проекта |
|  | Расширение единого информационного пространства, которое отвечает потребностям пользователей и повышает качество образовательных услуг. |
|  | Возможность свободного выбора, доступа к различным источникам информации. |
|  | Предоставление пользователям широких возможностей заниматься самостоятельно учебной и научно-поисковой работой в рамках индивидуальных образовательных планов. |
|  | Возможность получения педагогами непрерывного повышения квалификации при работе с информацией на различных носителях и активного применения их на уроках. |
|  | Экономия рабочего времени (затраты на получение необходимой в образовательном процессе информации сведены к минимуму). |
|  | Способствование сохранению здоровья пользователей за счет снижения перегрузки ( соблюдение норм САНиПИН). |

# Text boxes

Р   И   Ц

Библиотека

медиакласс

АРМ системного администратора

Зона работы с периодическими изданиями

Медиатека

Зона работы с СПА

Отдел книгохранения учебной литературы

Компьютерная зона (инд.  рабочие места для пользователей с выходом в Интернет)

Видеозона

Абонемент

АРМ библиотекаря

Методический кабинет

АРМ зам. директора по научно-метод. работе

Читальный зал

АРМ зав. библиотекой

инд.  рабочие места для пользователей с выходом в Интернет